## Table1
Отчет о ходе реализации государственной программы на отчетную дату
Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области
(наименование программы)
№п/п | Наименование Программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия | Администратор/Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой | Кассовые расходы | Пояснение причин отклонений | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | План | Факт | Пояснения причин отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01 | Государственная программа Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего: | 421228195.47 | 86627215.58
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 421228195.47 | 86627215.58
|  |  | - областной бюджет | 405686195.47 | 71582396.41
|  |  | - федеральный бюджет | 15542000 | 15044819.17
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | Тысяча семей | 0,037 | 0,039 | Финансирование мероприятия позволило обеспечить выдачу 18 свидетельств, из которых 15 реализованы.
[7 empty] | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Семья | 50 | 24 | Достижение показателя планируется по итогам года.
[7 empty] | Объем жилищного строительства | Тысяча квадратных метров | 352 | 252,8 | Достижение показателя планируется по итогам года.
[7 empty] | Сокращение доли жилищного фонда, расположенного на территории Ивановской области, признанного в установленном порядке аварийным | Процент | 0,05 | 0,09 | Оценка фактического достижения данного показателя будет возможна на 31.12.2023
[7 empty] | Уровень газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области | Процент | 78,45 | 78 | Достижение показателя планируется по итогам года.
01.01 | Ведомственный проект «Развитие газификации Ивановской области» |  | Всего: | 167374313.44 | 24569276.2
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 167374313.44 | 24569276.2
|  |  | - областной бюджет | 167374313.44 | 24569276.2
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.02 | Ведомственный проект «Обеспечение жильем семей (граждан) Ивановской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий» |  | Всего: | 30000000 | 24871320.82
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 30000000 | 24871320.82
|  |  | - областной бюджет | 30000000 | 24871320.82
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.03 | Региональный проект «Жилье» |  | Всего: | 13472207.32 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 13472207.32 | 0
|  |  | - областной бюджет | 13472207.32 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.04 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  | Всего: | 66016196.78 | 75778.21
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 66016196.78 | 75778.21
|  |  | - областной бюджет | 66016196.78 | 75778.21
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.05 | Ведомственный проект «Развитие градостроительной деятельности на территории Ивановской области» |  | Всего: | 114553278.49 | 11921399.05
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 114553278.49 | 11921399.05
|  |  | - областной бюджет | 114553278.49 | 11921399.05
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.06 | Ведомственный проект «Восстановление нарушенных прав граждан – участников долевого строительства» |  | Всего: | 7839736 | 3919866
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 7839736 | 3919866
|  |  | - областной бюджет | 7839736 | 3919866
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.07 | Региональный проект «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» |  | Всего: | 21972463.44 | 21269575.3
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 21972463.44 | 21269575.3
|  |  | - областной бюджет | 6430463.44 | 6224756.13
|  |  | - федеральный бюджет | 15542000 | 15044819.17
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0