## Table1
Отчет о ходе реализации государственной программы на отчетную дату
Государственная программа Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»
(наименование программы)
№п/п | Наименование Программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия | Администратор/Исполнитель | Источник финансирования | Объем ресурсного обеспечения, утвержденный Программой | Кассовые расходы | Пояснение причин отклонений | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | План | Факт | Пояснения причин отклонений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
01 | Государственная программа Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего: | 901782271.83 | 31117529.35
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 901 782 271,83 | 31 117 529,35
|  |  | - областной бюджет | 779132471.83 | 29458427.4
|  |  | - федеральный бюджет | 122649800 | 1659101.95
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Годовой объем ввода жилья | Тысяча квадратных метров | 340 | 106,743
[7 empty] | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Тысяча единиц | 0,05 | 0,013
[7 empty] | Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | Человек | 23 | 0 | Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года
[7 empty] | Уровень газификации природным газом городов и сельских поселений Ивановской области | Процент | 78,4 | 77,82
[7 empty] | Сокращение доли жилищного фонда, расположенного на территории Ивановской области, признанного в установленном порядке аварийным | Процент | 0,09 | 0 | Оценка фактического достижения данного показателя будет возможна на 31.12.2022
01.01 | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Департамент социальной защиты населения Ивановской области | Всего: | 28215200 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 28 215 200,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 28215200 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.01.01 | Основное мероприятие «Предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» |  | Всего: | 28215200 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 28 215 200,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 28215200 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.01.01.01 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» |  | Всего: | 12100700 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 12 100 700,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 12100700 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (за год) | Человек | 6 | 0 | Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года
[7 empty] | Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" (на конец года) | Человек | 0 | 0
01.01.01.02 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» |  | Всего: | 3179400 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 3 179 400,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 3179400 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (за год) | Человек | 3 | 0 | Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года
[7 empty] | Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" (на конец года) | Человек | 8 | 11 | Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года
01.01.01.03 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |  | Всего: | 12935100 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 12 935 100,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 12935100 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Число получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (за год) | Человек | 14 | 0 | Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года
[7 empty] | Число лиц, ожидающих предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (на конец года) | Человек | 68 | 72 | Плановое значение показателя предполагается достигнуть к концу года
01.02 | Подпрограмма "Развитие газификации Ивановской области" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего: | 150000000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 150 000 000,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 150000000 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.02.01 | Основное мероприятие "Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры Ивановской области" |  | Всего: | 150000000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 150 000 000,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 150000000 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.02.01.01 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на разработку (корректировку) проектной документации и газификацию населенных пунктов, объектов социальной инфраструктуры Ивановской области |  | Всего: | 150000000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 150 000 000,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 150000000 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Обеспеченность природным газом жилищного фонда (домовладения и квартиры) | Единица | 552 | 0
[7 empty] | Протяженность построенных распределительных, межпоселковых газопроводов | Километр; тысяча метров | 24,45 | 0
[7 empty] | Газификация природным газом котельных | Единица | 2 | 0
[7 empty] | Разработка (корректировка) проектной документации | Единица | 1 | 0
01.03 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего: | 19000263.44 | 2507866
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 19 000 263,44 | 2 507 866,00
|  |  | - областной бюджет | 6430463.44 | 848764.05
|  |  | - федеральный бюджет | 12569800 | 1659101.95
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.03.01 | Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий" |  | Всего: | 19000263.44 | 2507866
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 19 000 263,44 | 2 507 866,00
|  |  | - областной бюджет | 6430463.44 | 848764.05
|  |  | - федеральный бюджет | 12569800 | 1659101.95
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.03.01.01 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения |  | Всего: | 19000263.44 | 2507866
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 19 000 263,44 | 2 507 866,00
|  |  | - областной бюджет | 6430463.44 | 848764.05
|  |  | - федеральный бюджет | 12569800 | 1659101.95
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома | Семья | 20 | 20
01.04 | Подпрограмма "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего: | 30000000 | 8187451.32
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 30 000 000,00 | 8 187 451,32
|  |  | - областной бюджет | 30000000 | 8187451.32
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.04.01 | Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки гражданам в улучшении жилищных условий" |  | Всего: | 30000000 | 8187451.32
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 30 000 000,00 | 8 187 451,32
|  |  | - областной бюджет | 30000000 | 8187451.32
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.04.01.01 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) |  | Всего: | 30000000 | 8187451.32
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 30 000 000,00 | 8 187 451,32
|  |  | - областной бюджет | 30000000 | 8187451.32
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество граждан (семей), получивших свидетельство о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) | Семья | 30 | 23
01.05 | Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" | Департамент строительства и архитектуры Ивановской области | Всего: | 239253358.69 | 2907771.57
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 239 253 358,69 | 2 907 771,57
|  |  | - областной бюджет | 157388558.69 | 2907771.57
|  |  | - федеральный бюджет | 81864800 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.05.01 | Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства" |  | Всего: | 144930555.09 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 144 930 555,09 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 144930555.09 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.05.01.01 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на подготовку проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки |  | Всего: | 9000000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 9 000 000,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 9000000 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество проектов внесения изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки муниципальных образований Ивановской области, подготовленных с привлечением средств из областного бюджета | Единица | 12 | 0
[7 empty] | Количество внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов в виде координатного описания | Единица | 95 | 0
[7 empty] | Количество внесенных в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон в виде координатного описания | Единица | 50 | 0
01.05.01.02 | Внедрение типового тиражируемого программного обеспечения ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  | Всего: | 8500000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 8 500 000,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 8500000 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество государственных (муниципальных) услуг, предоставленных посредством государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Единица | 12 | 0
01.05.01.03 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на подготовку документации по планировке территории |  | Всего: | 1000000 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 1 000 000,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 1000000 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество проектов планировки и проектов межевания территории | Единица | 3 | 0
01.05.01.04 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления (предоставленных) семьям с тремя и более детьми, в том числе на разработку проектной документации |  | Всего: | 126430555.09 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 126 430 555,09 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 126430555.09 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество разработанной (откорректированной) проектной документации на создание, капитальный ремонт объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры | Единица | 2 | 0
[7 empty] | Количество созданных, отремонтированных объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры | Единица | 1 | 0
01.05.02 | Региональный проект «Жилье» |  | Всего: | 82691717.17 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 82 691 717,17 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 826917.17 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 81864800 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.05.02.01 | Стимулирование программ развития жилищного строительства (Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на строительство (реконструкцию) объектов транспортной инфраструктуры) |  | Всего: | 82691717.17 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 82 691 717,17 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 826917.17 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 81864800 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество реализованных проектов по строительству (реконструкции) объектов транспортной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства | Единица | 1 | 0
01.05.02.02 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным муниципальными образованиями или юридическими лицами в российских кредитных организациях на строительство и (или) реконструкцию (модернизацию) объектов инженерной инфраструктуры в целях реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства |  | Всего: | 0 | 0
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00
|  |  | - областной бюджет | 0 | 0
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Доля ввода стандартного жилья в общем объеме ввода жилья | Процент | 60 | 0
01.05.03 | Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной политики в области ценообразования на строительную продукцию» |  | Всего: | 3631064.69 | 907766.16
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 3 631 064,69 | 907 766,16
|  |  | - областной бюджет | 3631064.69 | 907766.16
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.05.03.01 | Анализ цен строительных ресурсов на территории Ивановской области |  | Всего: | 3631064.69 | 907766.16
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 3 631 064,69 | 907 766,16
|  |  | - областной бюджет | 3631064.69 | 907766.16
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Актуальность, достоверность и полнота сведений о текущих ценах на строительные ресурсы | Процент | 100 | 100
[7 empty] | Количество позиций по номенклатуре строительных ресурсов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, по которым проведен конъюнктурный анализ | Единица | 689 | 689
01.05.04 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности государственного учреждения в сфере организации строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, находящихся в собственности Ивановской области, за исключением объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности Ивановской области» |  | Всего: | 8000021.74 | 2000005.41
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 8 000 021,74 | 2 000 005,41
|  |  | - областной бюджет | 8000021.74 | 2000005.41
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.05.04.01 | Выполнение БГУ "Агентство капитального строительства Ивановской области" части функций, переданных ему государственными заказчиками Ивановской области, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, находящихся в собственности Ивановской области, за исключением объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности Ивановской области |  | Всего: | 8000021.74 | 2000005.41
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 8 000 021,74 | 2 000 005,41
|  |  | - областной бюджет | 8000021.74 | 2000005.41
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество поступивших заявок на проверку документации, подготовленной в соответствии с действующим законодательством, для осуществления процедуры закупки по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, находящихся в собственности Ивановской области, за исключением объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности Ивановской области | Штука | 50 | 19
[7 empty] | Количество заключенных договоров на техническое сопровождение и проверку проектной (сметной) документации объектов капитального строительства, находящихся в собственности Ивановской области, за исключением объектов дорожного хозяйства, находящихся в собственности Ивановской области | Штука | 3 | 2
[7 empty] | Стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в собственности Ивановской области (стоимость принятых объемов работ) | Тысяча рублей | 350000 | 38400
01.06 | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области | Всего: | 435313449.7 | 17514440.46
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 435 313 449,70 | 17 514 440,46
|  |  | - областной бюджет | 435313449.7 | 17514440.46
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.06.01 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  | Всего: | 435313449.7 | 17514440.46
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 435 313 449,70 | 17 514 440,46
|  |  | - областной бюджет | 435313449.7 | 17514440.46
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
01.06.01.01 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета |  | Всего: | 20153971 | 175144.39
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 20 153 971,00 | 175 144,39
|  |  | - областной бюджет | 20153971 | 175144.39
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0
[7 empty] | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Человек | 480 | 644 | В подпрограмму внесены изменения данный показатель скорректирован и будет составлять 660 чел. согласно заключенному соглашению с Минстроем (вр-3237435)
[7 empty] | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Квадратный метр | 8680 | 10926,04 | в подпрограмму внесены изменения и данный показатель составляет 11990 кв.метров согласно заклюдченному соглашения с Минстроем (вр-3237435)
01.06.01.02 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | Всего: | 415159478.7 | 17339296.07
|  |  | бюджетные ассигнования всего, в т.ч.: | 415 159 478,70 | 17 339 296,07
|  |  | - областной бюджет | 415159478.7 | 17339296.07
|  |  | - федеральный бюджет | 0 | 0
|  |  | - бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0
|  |  | внебюджетное финансирование | 0 | 0