## Кооперативы 2015-2020гг.
Перечень инвестиционных проектов, проектная документация на газификацию которых разработана за счет средств граждан – членов некоммерческих кооперативов по газификации
№ п.п. | Наименование объекта | Название кооператива | Мощности |  | Стоимость строительства в тыс. руб. | Планируемые сроки реализации проектов
|  |  | газопроводы, км | домовладения, шт. |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Вичугский муниципальный район
1 | Газораспределительная сеть для газификации 14 жилых домов с установкой газового оборудования д. Никулино Вичугского муниципального района | ГСПК "Волга" | 3.061 | 14 | 4398.98 | Строительство завершено | Объект введен в эксплуатацию, пуск газа потребителям
2 | Межпоселковый и распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов ГСПК "Поречье" в д.д. Гридинская, Красные Горы, Насакино, Анкино, Кадыево, Глухово Вичугского района Ивановской области | ПК "Поречье" | 15.969 | 76 | 43688.01 |  | Строительство завершено | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
3 | Распределеительный газопровод для газоснабжения жилых домов ГСПК "Красный мост" д. Галуевская и д. Боровитиха Вичугского района | ГСПК "Красный мост" | 4.92 | 14 | 7630.77 |  | Строительство завершено | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
4 | Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов газового эксплуатационного кооператива "Искра" в д. Федяево, Вичугского муниципального района Ивановской области | ПК "Искра" | 3.7 | 11 | 6600.93 |  | Строительство завершено | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
Ивановский муниципальный район
5 | Газификация деревень Орьмово Малое, Орьмово Большое, д. Прислониха, ул. Привокзальная с. Железнодорожный Ивановского муниципального района Ивановской области. Корректировка. | КПК "Орьмово" | 8.4 | 77 | 20707.38 |  |  | Строительство, ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
6 | Строительство газораспределительной сети и газификация 26 жилых домов с установкой газового оборудования в д. Сальцево, Ивановского района, Ивановской области | ТСЖ "Сальцево" | 3.99 | 26 | 13125.41 |  |  | Строительство, ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
7 | Строительство газораспределительной сети и газификация 29 домовладений в д. Пещеры Ивановского района Ивановской области | ПКГ "Пещеры" | 4.83 | 29 | 6239.77 |  |  | Начало строительства объекта | Завершение строительства, ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
8 | Строительство системы газораспределения д. Бурмакино, д. Игнатцево, д. Кожевницы, д. Теплово Ивановского района Ивановской области | КГ "Квартет" | 3.28 | 40 | 12579.28 |  |  |  | Строительство объекта | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
9 | Газификация жилых домов по адресу: Ивановская обл., Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул. Заречная, ул. Ивовая, ул. Сосновая, ул. Казанская, ул. Строительная, ул. Транспортная, ул. Медовая | ПК "БАМ" | 3.283 | 47 | 9101.61 |  |  |  | Строительство, ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
10 | Строительство сети газораспределения для последующей газификации 305 жилых домов в д. Заречье Ивановского района Ивановской области | КП "Заречье" | 11.86 | 305 | 21139.757 | [5 empty] | Строительство объекта | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
Кинешемский муниципальный район
10 | Подключение сети газораспределения для последующей газификации жилых домов д. Журихино Кинешемского района, Ивановской области | ПК "Журихино" | 5.11 | 62 | 10451.81 |  |  |  | Строительство объекта | Ввод объекта в эксплуатацию и пуск газа потребителям после завершения строительства межпоселкового газопровода, ориентировочно - 2023 год
Комсомольский муниципальный район
11 | Строительство газораспределительной сети и газификация 35 домовладений в д. Юрьево Комсомольского района Ивановской области | ПК "Хуторок" | 3.847 | 32 | 4723.02 | Строительство завершено | Объект введен в эксплуатацию, пуск газа потребителям
12 | Газификация потребительского кооператива "Кировский" по адресу: Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Кирова, д. 1,8,9,10, ул. Ленина, д. 4,8,10,14,16 | ПК "Кировский" | 0.575 | 9 | 1051 | Строительство завершено | Объект введен в эксплуатацию, пуск газа потребителям
13 | Наружные газопроводы к жилым домам НПК "Деревенька" в д. Шатры, д. Анисимцево, д. Степашево, д. Подболотье Комсомольского района Ивановской области | НПК "Деревенька" | 16.5 | 63 | 33859.55 |  | Строительство завершено | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
14 | Строительство газораспределительной сети для газификации 20 жилых домов по адресу: Ивановская область, г. Комсомольск, ул. Маяковского, д. 6, 10, 12, 15, 16, 17; ул. Гоголя д. 9, 11; ул. Лермонтова д. 5, 8; ул. Пушкина д. 6, 11; ул. Чехова д. 15, 16; ул. Горького д. 3, 4, 11; ул. Островского д. 4, 5, 6 | НПК "Заозерье" | 3.764 | 20 | 8623.76 |  | Строительство завершено | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
15 | Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Данилово | НПК "Данилово" | 2.23 | 20 | 5529.82 |  | Строительство завершено | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
16 | Строительство газораспределительной сети и газификации 32 домовладенийв с. Афанасьево Комсомольского района Ивановской области | НПК "Афанасьево" | 4.82 | 32 | 16000.63 |  | Строительство завершено | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
17 | Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Чудь, с. Дмитриевское, с. Сорохта | НГТ "УЮТ" | 13.5 | 44 | 24026.57 |  | Строительство завершено | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
18 | Строительство сети газораспределения для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Комсомольский район, д. Тимоново | ПК "Тимоново" | 1.57 | 19 | 4280.5 |  |  |  | Строительство объекта | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
19 | Строительство сети газопотребления для последующей газификации жилых домов д. Кожевниково Комсомольского района Ивановской области | ПК "Кожевники" | 3.38 | 12 | 2523.431 |  |  |  | Строительство объекта | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
Лежневский муниципальный район
20 | Газификация д. Почевино, д. Яфаново, д. Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузьмаденье, д. Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области (1 очередь д. Кузьмаденье, 2 очередь д. Стояково, 5 очередь д.Почевино, д. Яфаново) | ПК "Лежневский" | 4.69 | 44 | 10058.12 |  | Строительство завершено | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
21 | Газификация д. Почевино, д. Яфаново, д. Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузьмаденье, д. Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области (4 очередь д. Дориха, д. Яковлево) | ПК "Лежневский" | 3.74 | 28 | 4565.159 | [5 empty] | Строительство объекта
22 | Газификация д. Почевино, д. Яфаново, д. Плясуниха, д. Стояково, д. Мальчиха, д. Кузьмаденье, д. Яковлево, д. Дориха Лежневского муниципального района Ивановской области (3 очередь д. Мальчиха) | ПК "Лежневский" | 2.18 | 16 | 2912.535 | [5 empty] | Строительство объекта
Палехский муниципальный район
23 | Строительство газораспределительной сети для газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, с. Красное | ПК "Красное" | 3.134 | 43 | 4786.8 | Объект введен в эксплуатацию, пуск газа потребителям
24 | Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская обл., Палехский район, д. Ульяниха | НПК "Ульяниха" | 1.09 | 18 | 2079.77 |  |  | Строительство, ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
25 | Строительство газораспределительной сети для газификации жилых домов с. Крутцы Палехского района Ивановской области | ПК "Майдаковский" | 3.045 | 45 | 6576.67 | Строительство завершено | Объект введен в эксплуатацию, пуск газа потребителям
26 | Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, с. Соймицы, д. Починок | ПК "Пеньки" | 7.19 | 53 | 14315.37 |  |  | Объект введен в эксплуатацию, пуск газа потребителям
27 | Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, д. Конопляново, д. Осиновец, д. Ерёмкино (в рамках строительства газопровода) (д. Конопляново, д. Осиновец) | ПК "Майдаковский" | 7.1 | 41 | 13139.57 |  |  |  | Строительство объекта | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
28 | Строительство газораспределительной сети и газификация жилых домов по адресу: Ивановская область, Палехский район, д. Конопляново, д. Осиновец, д. Ерёмкино (в рамках строительства газопровода) (д. Ерёмкино) | ПК "Майдаковский" | 3.8 | 5 | 6716.49 |  |  |  |  | Строительство объекта | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
Родниковский муниципальный район
29 | Строительство сети газораспределения для газоснабжения жилых домов по ул. Хуторская в д. Березники Родниковского района Ивановской области | ГК «Хуторок» | 0.98 | 8 | 1208.658 |  |  | Строительство, ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
Савиский муниципальный район
30 | Строительство газораспределительной сети и газификация 6 жилых домов с установкой газового оборудования по адресу: Ивановская область, Савинский район, д. Кривоносово, д. 6, 12, 13, 38, 41, 48 | ПК "Пламя" | 0.83 | 6 | 1055.94 | Строительство завершено | Объект введен в эксплуатацию
Тейковский муниципальный район
31 | Строительство газораспределительной сети по ул. Баумана, ул. Коминтерна, ул. Калинина в с. Новое Леушино | ПК "Надежда" | 2.98 | 23 | 5995.18 |  |  | Строительство, ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
Шуйский муниципальный район
32 | Строительство газораспределительных сетей для последующей газификации индивидуальных жилых домов д. Фатьяново Шуйского муниципального района Ивановской области | ПК "Фатьяновский" | 1.373 | 15 | 2781.75 |  |  | Строительство, ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
33 | Строительство газораспределительных сетей для последующей газификации индивидуальных жилых домов д. Высоково Шуйского муниципального района Ивановской области | ПК "Высоковский" | 1.082 | 11 | 1926.31 |  |  | Строительство, ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
34 | Строительство газораспределительной сети для последующей газификации индивидуальных жилых домов деревни Коровино Шуйского района Ивановской области | ПК "Коровино" | 2.503 | 14 | 5501.18 |  |  |  | Строительство объекта | Ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
35 | Подключение сети газораспределения для последующей газификации жилых домов по адресу: Ивановская область, Шуйский район, д. Мизгино | ПКГБ "Мизгино" | 1.381 | 15 | 4334.38 |  |  |  | Строительство, ввод объекта в эксплуатацию, пуск газа потребителям
| ИТОГО объем финансирования |  |  |  | 344235.87
Перечень объектов, проектная документация по которым находится на стадии разработки (корректировки)
35
| ИТОГО объем финансирования |  |  |  | 0
Примечание: - перечень кооперативов граждан по газификации составлен на основании заявок муниципальных образований Ивановской области на предоставление субсидий из бюджета области на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие газификации Ивановской области" государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» по состоянию на 15.11.2019г.: - реализация проектов газификации, разработанных кооперативами граждан, осуществляется в рамках подпрограммы "Развитие газификации Ивановской области" государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», а также программы газификации, финансируемой за счет инвестиционной составляющей (спецнадбавки) на транспортировку газа на территории Ивановской области. - сроки реализации проектов газификации являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению после утверждения лимитов финансирования мероприятий программ на очередной финансовый год.